Отчет об итогах введения в 2012-2013 учебном году курса ОРКСЭ.

Дорожная карта

по введению   комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

В МКОУ «Лахденпохская СОШ»»

на 2012-2013 учебный  год

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разъяснительная и информационная работа среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Февраль-март 2012. | заместитель директора по УВР, классные руководители | Протокол общешкольного родительского собрания от 20.03.2012 |
|  | Мониторинг с родителями и обучающимися 3-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Март 2012 г. | заместитель директора по УВР классные руководители 3-х классов | заявления родителей (законных представителей) о выборе модуля |
|  | Оформление заявки на приобретение учебников по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (по каждому модулю) | Апрель 2012г. | библиотекарь | Приобретено: А.Л.Беглов, Е.В.Саплина «Основы мировых религиозных культур» М., «Просвещение»2011 -95 экз., А.Я.Данилюк «Основы светской этики» - М., «Просвещение»2011 1 экз, А.В.Кураев «Основы православной культуры» - М., «Просвещение»2011-1 экз. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справоч. Материалы для ОУ (Б.Х.Бгажноков, О.В.Воскресенский, А.В.Глоцер и др.) – 4 экз. |
|  | Контроль за организационно-методическим сопровождением и введением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательном учреждении | Апрель 2012 г. | заместитель директора по УВР | осуществлен |
|  | Ознакомление с рекомендациями по составлению учебных планов общеобразовательных учреждений для 4-х классов в 2012-2013 учебном году в связи с введением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Март 2012г. | заместитель директора по УВР | проведено |
|  | Подготовка методических рекомендаций по заполнению журнала в связи с введением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Май 2012г. | заместитель директора по УВР | Совещание при завуче. |
|  | Организация встреч родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модулей, формами и методами педагогической работы | Март-май. 2012 | заместитель директора по УВР, классные руководители | Протоколы классных родительских собраний |
|  | Создание комплекса необходимых условий для эффективной реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики, включающего информационное сопровождение; нормативно-правовое обеспечение;организационно-управленческое; организационно-педагогическое; учебно-методическое обеспечение | Январь-март 2012г. | директор школы | Создана нормативной правовой базы |
| 9. | Размещение информационного материала о введении комплексного учебного курса | 2012-2013 учебный год | заместитель директора по УВР | Созданы памятки для родителей, оформлен стенд, размещена информация на сайте ОУ. |
| 10. | Проведение мониторинга по оценке готовности общеобразовательного учреждения к введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2012 -2013 году | Май 2012 года | заместитель директора по УВР | Мониторинг проведен, аналитическая справка |
| 11. | Выполнение рекомендаций по составлению учебного плана общеобразовательного учреждения для 4-х классов в 2012-2013 учебном году в связи с введением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Май 2012 года | заместитель директора по УВР |  |
| 12. | Разработка рабочих программ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах | Июнь-август 2012 года | Преподаватели модуля курса ««Основы мировых религиозных культур» | Рабочие программы составлены, рассмотрены на ШМО учителей начальных классов, педагогическом совете от 30.08.2012, утверждены директором ОУ, |

Общее количество 4- х классов изучающих ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году – 4, общее количество обучающихся изучающих ОРКСЭ -95.Общее количество преподавателей организующих изучение курс ОРКСЭ - 4.Предмет ведут учителя начальных классов. Все педагоги прошли курсовую подготовку. Наиболее востребованным оказался модуль «Основы мировых религиозных культур», его выбрали для изучения своими детьми 97,8 % родителей (законных представителей). По одному были выбраны модули «Основы светской этики», «Основы православных культур», но к началу учебного года родители (законные представители) перевели детей на изучение модуля «Основы мировых религиозных культур». Таким образом, этот модуль изучался 100% обучающихся 4 классов.

Отношение всех участников образовательного процесса к ведению курса положительное, были проведены совместные мероприятия, посвященные Дню единства, Дню семьи. В конце курса проведено анкетирование, целью которого было  выявить отношение детей и их родителей(законных представителей)  к данному курсу. Педагоги приняли активное участие в районном конкурсе учебно – методических разработок, созданных в рамках преподавания комплексного курса ОРКСЭ (Мотиевская Р.Н., Степаненко В.И. «Христианская семья» (диплом участников), Кондукторова С.А., Мойсеева Н.В. «Заповеди» (победители).

Наиболее интересные мероприятия,  проведенные по кусу ОРКСЭ:

- презентации творческих работ школьников, выполненные ими при поддержке родителей по результатам изучения модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики»;

- номера детской (при участии родителей) художественной самодеятельности, представляющие культурно-исторические, духовно-нравственные традиции концессий и народов России;

- выставка детских художественных работ, представляющих особенности религиозного искусства в России, а также традиционного искусства народов нашей страны, объединённых общей духовно-нравственной проблематикой;

- дегустация блюд национальной кухни народов России.

- Заочное путешествие «Священные сооружения»,

- Защита творческих проектов «Тайна моего имени», «Традиции моей семьи», «Мои друзья», «Моя семья».

- Мастер класс «Пасха в моей семье».

Исполнитель: заместитель директора Т.А.Куйкина

Директор И.Н.Илясова